## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ | ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (1 ครั้ง/ปี) | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (2 ครั้ง/ปี) | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง (3 ครั้ง/ปี) | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (มากกว่า 3 ครั้ง/ปี)
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มีผลกระทบ | - มีข่าวลือที่อาจพาดพิงถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน มีผู้แจ้งเบาะแส - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง*เริ่มมีความกังวลใจและมีการสอบถามข้อมูล | - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงาน แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง | - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์มีการลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส | - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกลงโทษชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หมายเหตุ * ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน บุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานโครงการ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ศิษย์เก่า ชุมชนโดยรอบสถานที่ดำเนินงานโครงการ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน |  |  |  | ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุระวี คำพิชิต
ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๑ ๑๒๕๔
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | 1 | การจัดทำและนำเสนอโครงการ | -
| 2 | การเตรียมความพร้อมของโครงการ | การรื้อถอนและขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์หลังเก่าล่าช้า และไม่เป็นไปตามระเบียบ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง
| 3.1 | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 3.2 | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) | การกำหนดขอบเขตปริมาณงาน หรือเนื้องานขาด/เกินความจำเป็น | 2 | 4 | 8 | สูง
|  |  | การประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาเพื่อกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะตั้งแต่แรก | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง
|  |  | การกำหนดขอบเขตงาน หรือคุณลักษณะของพัสดุที่ตรงกับลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 3.3 | การกำหนดราคากลาง | การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | 2 | 4 | 8 | สูง
| 3.4 | การจัดทำเอกสารประกวดราคา | การไม่ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้เสนอราคาทุกรายเท่าเทียมกัน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3.5 | การพิจารณาผลการประกวดราคา | การขอเอกสารจากผู้เสนอราคามากเกินกว่าที่ระบุไว้ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
|  |  | มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่เป็นธรรม | 3 | 5 | 15 | สูงมาก
| 4 | การดำเนินงานโครงการ
| 4.1 | การบริหารสัญญา | การแบ่งงวดงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน | 2 | 4 | 8 | สูง
|  |  | การแก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
|  |  | ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 4.2 | การตรวจรับงาน | การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 | 4 | 12 | สูง
| 5 | การเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการข้อร้องเรียน
| 5.1 | การจ่ายเงิน | การคำนวณค่าปรับไม่ถูกต้องเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
|  |  | การเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันสัญญาไม่ครบถ้วน | 2 | 2 | 4 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | http://www.tnsu.ac.th/web/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=916
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) | การกำหนดขอบเขตปริมาณงาน หรือเนื้องานขาด/เกินความจำเป็น | สูง | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องกำหนดปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกัน | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน โดยเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 0 | งานพัสดุ
|  |  |  | 2. ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานเพื่อกำหนดปริมาณงาน |  |  | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
3. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานกำหนดปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกัน
4. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องตรวจสอบร่างขอบเขตงาน และแบบรูปรายการในประกาศให้ถูกต้องตรงกัน
| การประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาเพื่อกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะตั้งแต่แรก | ปานกลาง | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดขอบเขตงาน | 1. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 0 | งานพัสดุ
|  |  |  | 2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องเป็นผู้ร่างขอบเขตงานและกำหนดปริมาณงาน |  |  | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
3. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานดำเนินการขอแบบรูปรายการของวิทยาเขตอื่นที่เคยดำเนินงานโครงการเดียวกันมาก่อน เพื่อนำมาใช้พิจารณาขอบเขตของงาน
4. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องไม่เปิดเผยขอบเขตงานต่อบุคคลภายนอกจนกว่าขอบเขตงานจะได้รับการอนุมัติ และประกาศสู่สาธารณะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การกำหนดราคากลาง | การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | สูง | คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 0 | งานพัสดุ
|  |  |  | 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางของพัสดุ โดยใช้ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง ราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่น การสืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ หรือราคาตามหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานภาครัฐ
4. กำหนดราคากลางโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญ
การพิจารณาผลการประกวดราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | ปานกลาง | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน | 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ | 1 ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 0 | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
1.1 มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร
1.2 มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
1.3 มีความสัมพันธ์ในเชิงไขว้กัน
2. หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพบว่าผู้เสนอราคารายใดมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทุกรายนั้นออกจากการเสนอราคา
| มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่เป็นธรรม | สูงมาก | วิทยาเขตมหาสารคามต้องพิจารณาการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด | 1. ให้วิทยาเขตพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 0 | รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต
2. กรณีเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
|  |  |  | 3. กรณีไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ให้เร่งเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดพิจารณาการอุทธรณ์ |  |  | คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง)
4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการและสามารถขยายเวลาได้ 2 ครั้งๆ ละ 15 วันทำการ
5. กรณีฟังขึ้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะสั่งให้วิทยาเขตดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือเริ่มจากขั้นตอนที่เห็นสมควร
6. กรณีฟังไม่ขึ้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะสั่งให้วิทยาเขตดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
7. การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
|  |  |  | 8. หากพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้วิทยาเขตยุติเรื่องอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการประกวดทราบแล้วดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป |  |  | รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต
การบริหารสัญญา | การแบ่งงวดงานไม่เหมะสมกับปริมาณงาน | สูง | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานมีหน้าที่ในการแบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดงวดงาน | 1. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากการแบ่งงวดงานต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้าง และรายละเอียดของการคำนวณค่าก่อสร้าง | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 0 | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานควรพิจารณาแบ่งงวดงาน โดยใช้แนวทาง ดังนี้
2.1 การแบ่งงวดงานต้องกำหนดเนื้องานที่จะทำแต่ละงวดอย่างแน่นอน ชัดเจน และอยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างทุกรายจะกระทำได้
2.2 การจ่ายเงินในแต่ละงวดงานต้องกำหนดเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณ
2.3 การกำหนดเวลาแล้วเสร็จและการส่งมอบงานต้องกำหนดเวลาแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการเอาไว้ด้วย
2.4 กรณีที่ไม่ได้กำหนดงวดงาน ให้ผู้เสนอราคาจัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนระยะเวลาในการดำเนินงานประกอบการเสนอราคาไว้ด้วย
2.5 กรณีต้องขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ควรระบุหรือกำหนดการจ่ายเงินในแต่ละงวดปี คิดเป็นร้อยละไว้ในเอกสารประกาศประกวดราคาด้วย
2.6 เมื่อแบ่งงวดงานตามขั้นตอนแล้ว ต้องคำนวณค่างานที่จ่ายในแต่ละงวดด้วย โดยยึดหลักเงินไม่เกินงาน
2.7 หากไม่มีเงื่อนไขในการหักเงินประกันผลงานแต่ละงวดต้องระมัดระวังในการคำนวณค่างานให้ถูกต้องตรงกับงานที่ทำจริง เพราะหากผู้รับจ้างทิ้งงานแล้วจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
2.8 คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมพิจารณาการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน โดยต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปริมาณงานต้องสอดคล้องกับเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพราะหากผู้รับจ้างได้รับเงินมากกว่างานที่ทำ อาจทำให้ผู้รับจ้างทิ้งงานและเกิดผลเสียต่อทางราชการ
| การแก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ปานกลาง | คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานต้องพิจารณาการแก้ไขสัญญาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | 1. การแก้ไขสัญญาต้องยึดหลักความจำเป็น และแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานหรือประโยชน์ของสาธารณะเท่านั้น | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68 | 0 | - ผู้ควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. การแก้ไขสัญญาต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมของสัญญา
2.2 ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุทุกรายการ รวมทั้งราคาหรืองานก่อนแก้ไข
|  |  |  | 2.3 ถ้าเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ต้องผ่านความเห็นชอบของวิศวกร สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงาน |  |  | ผู้ควบคุมงาน
|  |  |  | 2.4 หากเห็นชอบให้แก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาที่แก้ไข |  |  | - รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต - ผู้รับจ้าง
| ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา | ปานกลาง | คณะกรรมการตรวจรับสามารถขยายสัญญา และบอกเลิกสัญญาได้ | 1. ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาให้แก้ไขได้ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68 | 0 | - ผู้ควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต
1.1 แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข
1.2 มีความจำเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์
1.3 การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
1.4 กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
2. หากมีการเพิ่มลดวงเงินหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือทำงานให้ตกลงไปพร้อม
3. ผู้อนุมัติสั่งจ้างเป็นผู้เห็นชอบให้แก้ไขสัญญา
4. การส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา (ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันครบสัญญา) และเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับขณะที่รับมอบพัสดุ
5. การตรวจรับกรณีส่งมอบเกินเวลาให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีส่งมอบภายในเวลาตามสัญญา แต่การส่งมอบเกินกำหนดเวลาจะทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น
6. การงดหรือลดค่าปรับให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังนี้
6.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
6.2 เหตุสุดวิสัย
6.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
6.4 เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
7. เงื่อนไขในการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ มีดังนี้
7.1 ต้องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา
7.2 ต้องไม่ใช่ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
7.3 เหตุตาม ข้อ 7.1 และ 7.2 ต้องมีหนังสือแจ้งภายใน 15 วันนับแต่เหตุสิ้นสุด
8. การพิจารณาบอกเลิกสัญญา
8.1 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง และมีหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ไปรษณีย์ตอบรับ)
8.2 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อ 8.1 ให้ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้รับจ้าง ข้อสัญญา ระเบียบให้ชัดแจ้ง เสนอผู้มีอำนาจบอกเลิกสัญญา (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ)
8.3 หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าจะเลิกสัญญาตั้งแต่ วัน เดือน ปีใด และควรส่งไปรษณีย์ตอบรับเก็บหลักฐานไว้
การตรวจรับงาน | การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา | สูง | คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด | 1. ให้ผู้ควบคุมงานตรวจว่าผู้รับจ้างทำงานเสร็จตามงวดงานที่ส่งมอบหรือไม่ แล้วรายงานคณะกรรมตรวจรับภายใน 3 วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือส่งมอบงาน | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68 | 0 | - ผู้ควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. ให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงรับหนังสือหรือบันทึกวัน เดือน ปี ที่ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงาน แล้วนัดคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาดำเนินการตรวจรับภายใน 3 วันทำการ นับแต่ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานและให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
3. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามแบบรูปรายละเอียดข้อกำหนดสัญญาให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2 ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ ให้พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการต่อไป
4. หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รับเนื่องจากไม่ถูกต้อง ให้มีบันทึกรายงานผู้ว่าจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งการ หากผู้มีอำนาจเห็นด้วย ให้มีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
5. เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบและได้แก้ไขแล้วเสร็จถูกต้อง คณะกรรมการจะรับมอบได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานมาใหม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น
1

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | 45596000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 68
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม |  | 45596000 | 45596000

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ